## Lista de Chequeo Técnico
LISTA DE CHEQUEO: PLANEACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO |  |  |  |  | Logo
Evaluación de preparación y viabilidad tecnológica para desarrollo de software
Nombre Proyecto: | RehniMarket – Marketplace multiempresa con billetera RehniCoin (monorepo: backend, web y móvil)
Integrantes: | Yeinher José Algarín Cardozo
Categoría | Ítem de Verificación / Criterio | Estado | Responsable(s) | Evidencia (captura de pantalla o enlace) | Observaciones
1. Arquitectura y Diseño
Arquitectura y Diseño | Se documentó el diagrama de arquitectura y la interacción entre componentes principales. | Completado | Yeinher Algarín | MANUAL_TECNICO_REHNIMARKET.md §3–6; README.md (diagrama Mermaid de componentes) | Arquitectura documentada: API FastAPI por capas (routers → services → repository → models), web React + Vite servida por Nginx, app Expo; PostgreSQL 17 vía PgBouncer y MinIO para imágenes, orquestado con Docker Compose.
Arquitectura y Diseño | Se identificaron y priorizaron los atributos de calidad (mantenibilidad, rendimiento, seguridad). | Completado | Yeinher Algarín | docs/docs++/_fuentes_entregables/08_Requisitos_No_Funcionales.md | 31 RNF documentados y priorizados por categoría: seguridad (JWT, roles, ownership, hash de contraseñas), rendimiento (paginación, pool de conexiones), mantenibilidad (capas, migraciones).
Arquitectura y Diseño | Se establecieron las guías para aplicar patrones de diseño y principios de código limpio (SOLID, DRY, KISS). | En Proceso | Yeinher Algarín | Backend por capas (app/routers, services, repository); frontend por features (cart, orders, wallet, admin, company, returns…) | Separación de responsabilidades aplicada en backend y frontend (AuthProvider, guards por rol, servicios reutilizables). Falta una guía escrita de SOLID, DRY y KISS.
2. Stack Tecnológico y Datos
Stack Tecnológico y Datos | Se fijaron las versiones estables de lenguajes, frameworks y herramientas base. | Completado | Yeinher Algarín | RehniMarket-backend/pyproject.toml + uv.lock; package.json + pnpm-lock.yaml (web y móvil) | Versiones fijadas: Python 3.13, FastAPI 0.135.1, SQLAlchemy 2.0.48, Alembic 1.18.4, PostgreSQL 17 (uv); React 19, Vite 8, TypeScript, Tailwind v4 (pnpm); Expo 54 / React Native 0.81.
Stack Tecnológico y Datos | Se diseñó el modelo de datos preliminar (esquemas, relaciones o colecciones). | Completado | Yeinher Algarín | app/models (28 módulos ORM) y alembic/versions; MANUAL_TECNICO §10–11 (modelo entidad–relación) | Modelo relacional en PostgreSQL (~36 tablas: usuarios multi-rol, empresas, productos/variantes, pedidos, devoluciones, billetera RehniCoin, liquidaciones) con migraciones Alembic en cadena lineal. Falta un diagrama ER gráfico.
Stack Tecnológico y Datos | Se analizaron las dependencias externas, servicios de terceros y restricciones de licencias. | En Proceso | Yeinher Algarín | MANUAL_TECNICO §20 (MinIO); app/services/email; app/docs/AUDITORIA.md (pip-audit) | Servicios externos: MinIO (imágenes) y SMTP Gmail (correos). Pagos resueltos internamente con billetera RehniCoin, sin pasarela externa. CVE auditados con pip-audit; falta revisión formal de licencias de dependencias.
3. Calidad y Pruebas
Calidad y Pruebas | Se definió el marco de pruebas unitarias y de integración (ej. unittest, PyTest, JUnit). | Completado | Yeinher Algarín | RehniMarket-backend/tests (12 archivos, pytest); RehniMarket-frontend/src/**/*.test.tsx (11 archivos, Vitest) | Backend: PyTest con BD PostgreSQL real de pruebas (rehnimarket_test). Frontend: Vitest + Testing Library + jsdom (pnpm test). Móvil: jest-expo configurado, sin pruebas aún.
Calidad y Pruebas | Se configuraron las herramientas de análisis estático de código y linters. | En Proceso | Yeinher Algarín | eslint.config.js (web y móvil); pip-audit en el grupo dev del backend | ESLint + typescript-eslint en el frontend y eslint-config-expo en el móvil; pip-audit para vulnerabilidades. Falta configurar Ruff (o Flake8) en el backend.
Calidad y Pruebas | Se acordó la estrategia de pruebas (cobertura mínima esperada, automatización). | En Proceso | Yeinher Algarín | docs/docs++/_fuentes_entregables/09_Informe_Evaluacion_Calidad.md; 10_Plan_Mejora_Continua.md (AP-03); tests/load (k6) | Cobertura del backend medida con pytest-cov (62 % en la última medición documentada). Falta fijar el umbral mínimo en pyproject.toml. Pruebas de humo (acceptance_smoke.sh) y de carga con k6 definidas.
4. Entornos y DevOps
Entornos y DevOps | Se estableció la estrategia de control de versiones y ramificación en Git (Git Flow, Trunk-Based). | En Proceso | Yeinher Algarín | Repositorio GitHub RehnieyAl/Rehni-Market: ramas main y feature/owner | Se trabaja con main como rama estable y ramas feature/*. Falta formalizar la estrategia (Git Flow o Trunk-Based) y exigir Pull Requests con revisión.
Entornos y DevOps | Se definieron los requerimientos para los entornos de desarrollo, pruebas y producción. | En Proceso | Yeinher Algarín | docker-compose.dev.yml (desarrollo); docker-compose.yml (producción); DOCUMENTACION_DESPLIEGUE_REHNIMARKET.md | Entornos definidos: desarrollo (.env.dev, puertos expuestos), pruebas (BD rehnimarket_test) y producción (healthchecks, límites de recursos, PgBouncer). Falta el despliegue real con reverse proxy y TLS.
Entornos y DevOps | Se planificó el pipeline básico de Integración Continua (CI). | Pendiente | Yeinher Algarín | 10_Plan_Mejora_Continua.md (acción de integración continua) | No existe .github/workflows. Propuesta: GitHub Actions con ESLint, pytest, vitest y build en cada Pull Request.
5. Seguridad y Gestión de Riesgos
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se definieron los mecanismos de autenticación, autorización y manejo de secretos. | Completado | Yeinher Algarín | app/middleware (AuthMiddleware, RolePermissions); 04_Usuarios_Roles_y_Permisos.md; .env.example | JWT access + refresh tokens, contraseñas con bcrypt/argon2, verificación de correo, roles user/company/admin/owner con lista blanca y rol leído de la BD. Secretos en .env (excluidos por .gitignore) con plantillas .env.example.
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se identificaron los principales cuellos de botella tecnológicos y riesgos de integración. | Completado | Yeinher Algarín | 09_Informe_Evaluacion_Calidad.md; AUDITORIA_FINAL_REHNIMARKET.md | Resueltos: búsqueda (search en /public/products), paginación real (page/limit), página /categories y pagos (RehniCoin). Riesgos vigentes: sin CI, sin TLS en producción, rate limiting desactivado por defecto y baja cobertura en web/móvil.
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se redactó el plan de contingencia para fallas críticas en los componentes centrales. | Completado | Yeinher Algarín | scripts/backup_rehnimarket.sh y restore_rehnimarket.sh; 02_Plan_Migracion_y_Backups.md; scripts/migracion/rollback.sql | Plan de contingencia para caídas de BD/MinIO: respaldos coordinados de PostgreSQL (pg_dump) y MinIO con verificación SHA-256, retención diaria y procedimiento de restauración documentado.

## Resumen y Métricas
RESUMEN DE AVANCE DE PLANEACIÓN TÉCNICA
Métricas de cumplimiento de los ítems de verificación
Estado | Cantidad de Ítems | Porcentaje
Completado
En Proceso
Pendiente
No Aplica
Total Ítems